## Sheet1
Label |  | Duration |  | A | 3
ES | Description |  | EF | 0 |  | 3
LS |  |  | LF | 0 |  | 3
Activity Span |  | Float |  | 3 | 0
B |  | 2 |  | C | 2
3 |  |  | 5 | 5 |  | 7
3 |  |  | 5 | 5 |  | 7
2 |  | 0 |  | 2 | 0
D |  | 1 |  | E | 7
7 |  |  | 8 | 8 |  | 15
7 |  |  | 8 | 8 |  | 15
1 |  | 0 |  | 7 | 0
F |  | 3 |  | G | 2
15 |  |  | 18 | 18 |  | 20
15 |  |  | 18 | 18 |  | 20
3 |  | 0 |  | 2 | 0
H |  | 4 |  | I | 2
20 |  |  | 24 | 24 |  | 26
20 |  |  | 24 | 24 |  | 26
4 |  | 0 |  | 2 | 0
J |  | 3 |  | K | 1
26 |  |  | 29 | 29 |  | 30
26 |  |  | 29 | 29 |  | 30
3 |  | 0 |  | 1 | 0
L |  | 4 |  | M | 4
15 |  |  | 19 | 19 |  | 23
16 |  |  | 20 | 20 |  | 24
5 |  | 1 |  | 5 | 1